Ханты - Мансийский автономный округ – Югра

Советский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИОНЕРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22 » ноября 2018 г.                                                                                                            №  327

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта

на территории   городского поселения Пионерский»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Советского района, Уставом городского поселения Пионерский, постановлением Администрации городского поселения Пионерский  от 04.10.2018г.2018 № 283 «О модельной муниципальной программе городского поселения Пионерский, порядке формирования, утверждения и реализации муниципальных программ городского поселения Пионерский»:

1.Утвердить  муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта на территории    городского поселения Пионерский» (приложение).

2.Признать утратившим силу:

2.1. Постановление  Администрации городского поселения Пионерский от 31 октября 2014 года № 335/НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории    городского поселения Пионерский на 2015-2017 годы»;

2.2. Постановление  Администрации городского поселения Пионерский от 31  декабря 2015 г. №  396 «О внесении изменений в постановление  Администрации городского поселения Пионерский от 31.10.2014 г. № 335/НПА»;

2.3. Постановление  Администрации городского поселения Пионерский от 25 октября 2016 г. № 327 «О внесении изменений в постановление  Администрации городского поселения Пионерский  от 31  декабря 2015 г. №  396»;

2.4. Постановление  Администрации городского поселения Пионерский от  30 декабря 2016 г. №  465 «О внесении изменений в постановление  Администрации городского поселения Пионерский от 25 октября 2016 г. № 327»;

3.Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом городского поселения Пионерский и разместить на официальном сайте городского поселения Пионерский.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на директора муниципального бюджетного учреждения Культурно-спортивный комплекс «Импульс» г.п. Пионерский Коркодинову Любовь Михайловну.

Глава городского поселения Пионерский                                                               В.С.Зубчик

|  |  | Приложение к Постановлению № 327 от 22.11.2018 г. администрации городского поселения Пионерский |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории   городского поселения Пионерский»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского поселения Пионерский»

| Наименование и вид программы | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского поселения Пионерский» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения | Постановление № 327 от 22.11.2018 г. |
| Разработчик Программы | Администрация городского поселения Пионерский |
| Исполнители программы | Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс «Импульс» г.п. Пионерский |
| Соисполнители программы | Администрация городского поселения Пионерский |
| Цель Программы | Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в МБУ КСК «Импульс»г.п.Пионерский; 2. Развитие материально-технической базы МБУ КСК «Импульс»г.п.Пионерский; 3. Обеспечение условий для развития на территории г.п. Пионерский физической культуры и массового спорта. 4. Организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории г.п. Пионерский; 5. Участие спортивных сборных команд городского поселения Пионерский в соревнованиях окружного, областного, всероссийского и международного уровней; 6. Популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения г.п. Пионерский. 7. Обеспечение деятельности МБУ КСК «Импульс», подведомственного администрации г.п. Пионерский; |
| Основные мероприятия | 1.Проведение капитальных ремонтов, укрепление пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности; 2. Развитие материально-технической базы МБУ КСК «Импульс»г.п.Пионерский; 3. Обеспечение условий для развития на территории г.п. Пионерский физической культуры и массового спорта. 4. Организация проведения поселковых физкультурных и спортивных мероприятий на территории г.п. Пионерский; 5. Участие спортивных сборных команд городского поселения Пионерский в соревнованиях окружного, областного, всероссийского и международного уровней; 6. Обеспечение оптимизации деятельности МБУ КСК «Импульс», подведомственного администрации г.п. Пионерский; 7. Информирование населения о спортивной жизни поселения и успехов воспитанников спортивных секций. |
| Целевые показатели результатов реализации Программы | 1. Увеличение количества проведённых капитальных ремонтов, мероприятий по укреплению пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности на 2 единицы; 2.Увеличение доли населения г.п. Пионерский, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей доле численности населения с 33,3 до 40 %; 3. Увеличение доли детей и молодёжи, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи с 54,3 до 60 %; 4. Увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста с 46,4 до 50%; 5. Увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста с 5 до 7 %; 6. Увеличение числа информационных поводов, освещённых на официальных сайтах учреждения, администрации г.п. Пионерский с 30 до 40; 7. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), с 0,08 до 3 %; |
| Сроки реализации Программы | 2019-2025 годы и на период до 2030 года |
| Общие объёмы и источники финансирования Программы, (тыс. руб.) | Общий объем финансирования Программы составляет 117 009 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств бюджета г.п. Пионерский на 2019 год – 9 500,0 тыс. рублей; на 2020 год – 9 609,0 тыс.рублей. на 2021 год – 9 700,0 тыс. рублей; на 2022 год – 9 800,0 тыс. рублей на 2023 год – 9 800,0 тыс. рублей; на 2024 год – 9 800,0 тыс.рублей. на 2025 год – 9 800,0 тыс. рублей; на 2026 - 20130 годы – 49 000,0 тыс. рублей |

Раздел 1.  «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики».

1.1.Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия по формированию благоприятной деловой среды.

1.2. Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия инвестиционные проекты

1.3.Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия по  развития конкуренции.

Раздел 2.  «Механизм реализации муниципальной программы».

  - 2.1. Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, правовыми актами администрации г.п. Пионерский, локальными актами МБУ КСК «Импульс» г.п. Пионерский.

  - 2.2. Исполнителем Программы является МБУ КСК «Импульс» г.п. Пионерский, соисполнителем - администрация городского  поселения Пионерский.

  - 2.3. Финансирование реализации мероприятий Программы по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий осуществляется на условиях финансирования из средств бюджета администрация г.п. Пионерский, предусмотренных государственной программой   Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 422-п).

2.4.   Реализация мероприятий Программы осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.5. Ответственные исполнители муниципальной программы и должностные лица, ответственные за формирование, утверждение и реализацию муниципальной программы:

несут ответственность за  своевременную и качественную реализацию муниципальной программы;

2.6. МБУ КСК «Импульс»  г.п. Пионерский:

2.6.1. разрабатывает в пределах своих полномочий   локальные акты, необходимые для реализации Программы;

2.6.2. готовит для уточнения перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, затрат по программным мероприятиям;

2.6.3. организует размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий;

2.6.4. анализирует ход выполнения Программы и ежеквартально предоставляет
в финансово- экономический отдел   администрации г.п. Пионерский информацию о ходе реализации Программы;

2.7. Администрация г.п. Пионерский

2.7.1.   осуществляет контроль за   реализацией Программы исполнителем.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципаль-ной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Количество проведенных капитальных ремонтов, мероприятий по укреплению пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности, единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 24 |
| 2 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей доле численности населения, % | 33,3 | 33,5 | 33,8 | 34,0 | 34,1 | 34,3 | 34,5 | 34,9 | 40,0 | 40,0 |
| 3 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 54,3 | 54,6 | 54,9 | 55,1 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 60,0 | 60,0 |
| 4 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 46,4 | 46,5 | 46,7 | 46,7 | 46,9 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 50,0 | 50,0 |
| 5 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, % | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
| 6 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), % | 0,08 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 |
| 7 | Число информационных поводов, размещённых на официальных сайтах учреждения и администрации г.п. Пионерский | 45 | 47 | 47 | 48 | 48 | 148 | 49 | 49 | 50 | 50 |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год | 2026-2030 годы |
| Задача 1. Задача 1. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в МБУ КСК «Импульс» г.п. Пионерский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение капитальных ремонтов, укрепление пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности | МБУ КСК «Импульс»; АГП | Всего | 24,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 10,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 24,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 10,0 |
| Итого по задаче 1 |  |  | Всего | 24,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 10,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 24,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 10,0 |
| Задача 2. Развитие материально-технической базы МБУ КСК «Импульс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие материально-технической базы | МБУ КСК «Импульс» | Всего | 480,0 |  | 0 | 0 | 120,0 | 0 |  | 0 | 120,0 |  | 0 | 240,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 480,0 |  | 0 | 0 | 120,0 | 0 |  | 0 | 120,0 |  | 0 | 240,0 |
| 2.1.1. | Обеспечение воспитанников спортивных секций оборудованием, экипировкой и инвентарем | МБУ КСК «Импульс» АГП | Всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Сертификация спортивных объектов: СОК «Энергия», Зала единоборств, футбольного поля | МБУ КСК «Импульс» | Всего | 480,0 |  | 0 | 0 | 120,0 | 0 |  | 0 | 120,0 |  | 0 | 240,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 480,0 |  | 0 | 0 | 120,0 | 0 |  | 0 | 120,0 |  | 0 | 240,0 |
| Итого по задаче 2 |  |  | Всего | 480,0 |  | 0 | 0 | 120,0 | 0 |  | 0 | 120,0 |  | 0 | 240,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 480,0 |  | 0 | 0 | 120,0 | 0 |  | 0 | 120,0 |  | 0 | 240,0 |
| Задача 3. Обеспечение условий для развития на территории г.п. Пионерский физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта | МБУ КСК «Импульс» АГП | Всего | 275,0 |  | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 | 125,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 275,0 |  | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 | 125,0 |
| 3.1.1. | Установка, заливка хоккейного корта на стадионе | МБУ КСК «Импульс» АГП | Всего | 275,0 |  | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 | 125,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 275,0 |  | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 | 125,0 |
| Итого по задаче 3 |  |  | Всего | 275,0 |  | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 | 125,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 275,0 |  | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 | 125,0 |
| Задача 4. Организация проведения муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории г.п. Пионерский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация проведения муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории г.п. Пионерский | МБУ КСК «Импульс» | Всего | 3969,0 |  | 329,9 | 329,9 | 330,2 | 331,0 |  | 331,0 | 331,0 |  | 331,0 | 1655,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 3969,0 |  | 329,9 | 329,9 | 330,2 | 331,0 |  | 331,0 | 331,0 |  | 331,0 | 1655,0 |
| 4.1.1 | Организация проведения Спартакиады среди предприятий, учреждений, организаций | МБУ КСК «Импульс» | Всего | 862,2 |  | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 72,0 |  | 72,0 | 72,0 |  | 72,0 | 360,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 862,2 |  | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 72,0 |  | 72,0 | 72,0 |  | 72,0 | 360,0 |
| 4.1.2. | Организация и проведение Открытых Кубков г.п. Пионерский | МБУ КСК «Импульс» | Всего | 359,4 |  | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | 150,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 359,4 |  | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | 150,0 |
| 4.1.3. | Организация и проведение первенств, кубков, массовых спортивных соревнований, посвящённых праздничным и памятным датам и иных спортивных мероприятий | МБУ КСК «Импульс» | Всего | 1547,4 |  | 128,7 | 128,7 | 129,0 | 129,0 |  | 129,0 | 129,0 |  | 129,0 | 645,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 1547,4 |  | 128,7 | 128,7 | 129,0 | 129,0 |  | 129,0 | 129,0 |  | 129,0 | 645,0 |
| 4.1.4. | Организация и проведение торжественного чествования спортсменов «Спортивная элита» и подведение итогов спортивного сезона | МБУ КСК «Импульс» | Всего | 1200,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 500,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 1200,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 500,0 |
| 4.1.5. | Организация и проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | МБУ КСК «Импульс» | Всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Итого по задаче 4 |  |  | Всего | 3969,0 |  | 329,9 | 329,9 | 330,2 | 331,0 |  | 331,0 | 331,0 |  | 331,0 | 1655,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 3969,0 |  | 329,9 | 329,9 | 330,2 | 331,0 |  | 331,0 | 331,0 |  | 331,0 | 1655,0 |
| Задача 5. Участие спортсменов г.п. Пионерский в соревнованиях окружного, областного, всероссийского уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие спортсменов в соревнованиях окружного, областного, всероссийского уровней | МБУ КСК «Импульс» | Всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Итого по задаче 5 |  |  | Всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Задача 6. Популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения г.п. Пионерский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Информирование населения о спортивной жизни поселения и успехов воспитанников спортивных секций. | МБУ КСК «Импульс» | Без финанси-рования | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.1.1 | Информирование населения о ходе, итогах и результатах поселковых спортивных мероприятий, путём размещения на официальных сайтах учреждения и администрации г.п. Пионерский | МБУ КСК «Импульс» | Без финанси-рования | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.1.2. | Информирование населения об участии спортсменов, входящих в сборные команды Советского района в окружныхи всероссийских соревнованиях, путём размещения на официальных сайтах учреждения и администрации г.п. Пионерский | МБУ КСК «Импульс» | Без финанси-рования | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.1.3. | Анонс спортивных мероприятий на информационных стендах, официальных сайтах учреждения и администрации г.п. Пионерский | МБУ КСК «Импульс» | Без финанси-рования | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.1.4. | Регулярное информирование населения на информационных стендах, официальных сайтах учреждения и администрации г.п. Пионерский о возможностях спортивных сооружений: о наличии и графике работы спортивных секций и клубов по месту жительства | МБУ КСК «Импульс» | Без финанси-рования | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Всего по задаче 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Задача 7. Улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение деятельности СОК «Энергия», Зала единоборств | МБУ КСК «Импульс» | Всего | 112 261,0 | 9 168,1 |  | 9 252,1 | 9 222,8 |  | 9 442,0 | 9 442,0 | 9 322,0 | 9 442,0 |  | 46 970,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 112 261,0 | 9 168,1 |  | 9 252,1 | 9 222,8 |  | 9 442,0 | 9 442,0 | 9 322,0 | 9 442,0 |  | 46 970,0 |
| 7.1.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания СОК «Энергия», Зала единоборств на оказание муниципальных услуг населению г.п. Пионерский | АГП | Всего | 112 261,0 | 9 168,1 |  | 9 252,1 | 9 222,8 |  | 9 442,0 | 9 442,0 | 9 322,0 | 9 442,0 |  | 46 970,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 106959,1 | 8726,8 |  | 8810,8 | 8781,5 |  | 9000,0 | 9000,0 | 8880,0 | 9000,0 |  | 44760,0 |
| 7.1.2. | Компенсация стоимости проезда к месту использования отдыха и обратно работникам СОК «Энергия», Зала единоборств | АГП | Бюджет поселения | 2400,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 1000,0 |
| 7.1.3. | Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с выплатами заработной платы работникам на уровне не ниже установленного минимального размера оплаты труда | АГП | Бюджет поселения | 2901,9 | 241,3 |  | 241,3 | 241,3 |  | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 |  | 1210 |
| Всего по задаче 7 |  |  | Всего | 112 261,0 | 9 168,1 |  | 9 252,1 | 9 222,8 |  | 9 442,0 | 9 442,0 | 9 322,0 | 9 442,0 |  | 46 970,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 112 261,0 | 9 168,1 |  | 9 252,1 | 9 222,8 |  | 9 442,0 | 9 442,0 | 9 322,0 | 9 442,0 |  | 46 970,0 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего | 117 009,0 | 9500,0 |  | 9609,0 | 9700,0 |  | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 |  | 49000,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 117 009,0 | 9500,0 |  | 9609,0 | 9700,0 |  | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 |  | 49000,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Портфели проектов и проекты, направленные том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации: |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Таблица 3

Перечень объектов капитального ремонта

| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт кровли, замена оконных блоков, электропроводки СОК «Энергия» | 15 чел. в час | 2019-2026 годы | бюджет поселения |
| 2 | Демонтаж, монтаж хоккейного корта | 40 чел. в час | 2019-2021 годы | бюджет поселения |